## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - TAPA BURACOS |  |  |  |  | DATA: 19/02/2020
LOCAL: RUAS DIVERSAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP NORTE - AGOS - 2019 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS | [5 empty] | LDI | 26.45%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.01 | MOB-DES-010 | Mobilização de desmobilizção, instalção do cantaeiro de obras de obra | unid. | 1 | 2000 | 2529 | 2529
1.02 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Prefeitura Municipal de Botumirim (1,50x3,0m) | unid. | 1 | 1110.65 | 1404.4169 | 1404.42
|  | Sub-total ---------> |  |  |  |  | 3933.42
2.00 |  | PAVIMENTAÇÃO:
2.01 | DEM-PIS-070 | Demolição de pavimento asfáltico com equipamento pneumático e serra de disco, incluindo limpeza e afastamento | m2 | 450 | 7.92 | 10.0148 | 4504.5
2.02 | OBR-VIA-160 | Imprimação dos trechos recuperados, com CM-30, incluso fornecimento do material, excluso tranporte do CM-30 | m2 | 450 | 6.64 | 8.3963 | 3780
2.03 | OBR-VIA-165 | Execução de pintura de ligação com material betuminoso | m2 | 450 | 1.4 | 1.7703 | 796.5
2.04 | OBR-VIA-190 | Execução de tapa buraco tipo remendo profundo, com PMF (pré-misturado a frio), incluindo o fornecimento do material betuminoso e agregados | m3 | 27 | 507.36 | 641.5567 | 17322.12
|  | Sub-total ---------> |  |  |  |  | 26403.12
3.00 |  | TRANSPORTES:
3.01 | OBR-VIA-435 | Transporte de material betuminoso desde o fornecedor até o local da obra DMT = 650,0 km | Ton x km | 3480.75 | 0.48 | 0.60696 | 2123.26
3.02 | OBR-VIA-365 | Transporte de agregado DMT de 30,0 a 50,0 Km (DMT=180,0 Km) | m3 x km | 6609.6 | 0.77 | 0.97367 | 6411.31
3.03 | OBR-VIA-375 | Transporte de PMF (massa pronta, da usina até a obra) DMT de 00 a 10 Km DMT= 1,0 Km | m3 x km | 27 | 1.68 | 2.1244 | 57.24
|  | Sub-total ---------> |  |  |  |  | 8591.81
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 38928.35 | 38928.35
|  | Ana Pereira Neta - Prefeita Municipal de Botumirim |  | Jonas Cezar Pereira - eng civil CREA 211570/D
Obs. O local da aplicação será por toda a cidade e distritos conforme determinado pela administração

## mem. calc.
PREFEITURA MUNICIPAL BOTUMIRIM
Memória de Cálculo
Obra: | Recuperação de Vias Urbanas - Tapa-buracos com PMF (Pré-misturado a Frio)
Local : | Ruas diveras na sede e distritos do Município de Botumirim/MG
Data: | 19 de feverreiro de 2020
1- Sreviços Preliminares:
1- Mobilização e desmobilização |  |  | 1 | unid
2- Placa de obra em chapa metálica |  |  | 1 | unid
2- Pavimentação:
1- Demolição de pavimento com equipamento pneumático |  |  | 450 | m2
2- Execução de imprimação = (igual área de demolição) |  |  | 450 | m2
3- Execução de pintura de ligação mat. Betuminoso = (igual área de imprimação) |  |  | 450 | m2
4- Execução de tapa buraco tipo (remendo Profundo) com PMF espessura 6,0 cm
| .= (450,00 x 0,06 m) = |  | 27 | m3
3- Transportes:
1- Transporte de Material Betuminoso:
| Imprimação: CM-30 = 0,0012 x 450,00 = |  | 0.54 | Ton
| Pintura Ligação: RR-2C = 0,0005 x 3450,00 = |  | 0.225 | Ton
| Pre-misturado a Frio (PMF): RL-1C = 0,17 x 27,00 = |  | 4.59 | Ton
|  | Peso total do Material Betuminoso -------> | 5.355 | Ton
| Transporte material betuminoso (DMT= 603 Km) = 3,57 x 650 = |  | 3480.75 | Ton x Km
2- Transporte do Agregado:
| Areia: = 0,1930 x 27,00 = |  | 5.211 | m3
| Brita: = 1,1670 x 27,00 = |  | 31.509 | m3
|  | Volume total dos Agregados -------> | 36.72 | m3
| Transporte dos agregados (DMT = 180 Km) = 36,72 x 180 = |  | 6609.6 | m3 x Km
3- Transporte da Massa Pronta (PMF) (DMT= 1,0 Km): = 27 x 1,0 = |  |  | 27 | m3 x km
o local da aplicação será em toda a cidade e distritos conforme determinação da administração.

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - TAPA BURACOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG |  | VALOR DO CONTRATO: |  | 38928.35 |  | DATA: fev 2020
PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 10.1% | 100%
|  | Financeiro | 3933.42 | 3933.42
2 | TRANSPORTES: | Físico % | 22.07% | 100%
|  | Financeiro | 8591.81 | 8591.81
3 | PAVIMENTAÇÃO: | Físico % | 67.82% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 26403.12 | 13201.56 | 13201.56
4 |  | Físico %
Financeiro
5 |  | Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% |  | 50%
|  | Financeiro | 38928.35 | 25726.79 | 13201.56
Observações:
| JONAS CEZAR PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL |  | CREA 215.570/D
ANA PEREIRA NETA - PREFEITA MUNICIPAL

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS PARA RODOVIAS E FERROVIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU
SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  | PIS = | 0.65%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.53% | CONFINS = | 3%
S | TAXA DE SEGUROS | 0.74% | ISS= | 3%
G | TAXA DE GARANTIAS | 0%
R | TAXA DE RISCOS | 0.97%
DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.21% | I = | 6.65%
L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 7.43%
I | TAXA DE TRIBUTOS | 4.15%
CPRB | CPRB | 4.5%
| BDI= | 26.45%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
ISS - CONSIDERADO 3% DA ALÍQUOTA (BOTUMIRIM - MG)
Jonas Cezar Pereira
Eng.° civil CREA 211/570/D