## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM -MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: 25/10/2021
RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SÃO DOMINGOS, DO ROSÁRIO "4/8", RUA OLARIA. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - JULHO 2021 |  |  |  | ( ) |  | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS | [6 empty] | LDI % | 23.27
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | LDI
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2485
1.01 | MOB-DES-005 | Mobilização e desmobilização de obra (2% do total da obra) | VB | 1 | 8509.49 | 8509.49 | 10980.6459
1.01 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | unid. | 1 |  | 1099.62 | 1372.88 | 1372.88
1.02 | LOC-TOP-005 | Locação topográfica até 20 pontos | unid. | 20 | 1075.83 | 82 | 102.38 | 2047.6
1.03 | LOC-TOP-015 | Locação topográfica de 20 à 50 pontos | pt | 54 | 74 | 74 | 92.39 | 4989.06
[7 empty] | sub total | 3420.48
2.00 |  | TERRAPLENAGEM E BASE: | [5 empty] | 0
2.01 | OBR-VIA-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria, E=20cm | m3 | 889.06 | 3.46 | 3.09 | 3.86 | 3431.7716
2.02 | OBR-VIA-125 | Regularização de sub leito com proctor normal. | m2 | 4445.3 | 0.8 | 0.86 | 1.07 | 4756.471
2.03 | OBR-VIA-145 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluido escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição e transporte do material (E=20 cm). | m3 | 889.06 | 12.62 | 15.27 | 19.06 | 16945.4836
2.04 | OBR-VIA-315 | Transporte material de jazida para base DMT = 3,5 km. | m3xkm | 3111.71 | 1.09 | 1.47 | 1.84 | 5725.5464
2.05 | OBR-VIA-410 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 3 km). | m3xkm | 2667.18 | 0.68 | 0.92 | 1.15 | 3067.257
[7 empty] | sub total | 33926.5296
3.00 |  | PAVIMENTAÇÂO: |  |  |  |  | 0 | 0
3.01 | OBR-VIA-215 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | m2 | 3951.5 | 45.38 | 69.84 | 87.2 | 344570.8
[7 empty] | sub total | 344570.8
4.00 |  | DRENAGEM: |  |  |  |  | 0
4.01 | DRE-SAR-025 | Execução meio-fio com sarjeta, executado c/ extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto de faixa 0,45m. | m | 1646 | 17.2 | 33.36 | 41.65 | 68555.9
[7 empty] | sub total | 68555.9
5.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | URB-MFC-005 | Meio-fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35) cm, inclusive escavação e reaterro USAR PARA TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO. | m | 102 |  | 41.71 | 52.07 | 5311.14
[7 empty] | total | 5311.14
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 455784.8496 | 455784.8496
Obs.: Nos locais indicados no projeto, os meio-fios deverão ser rebaixados para futura implantação de rampas de acessibilidade.
Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsável pelo Acompanhamento.
|  | _____________________________ | ___________________________
|  | Ana Pereira Neta | Jonas Cezar Pereira
|  | Prefeita Municipal | Eng Civil CREA 211570/D

## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM - MG
RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SÃO DOMINGOS, DO ROSÁRIO "4/8", RUA OLARIA.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMULAS | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra (2% do total da obra) | Valor correspondente a 2% do total da obra | VB | 1
| placa de obra | 3x1,50 m | un | 1
1.1 | Locação topográfica até 20 pontos | locação do terreno | un | 20
| Locação topográfica de 20 à 50 pontos | Três pontos (Laterais e eixo) a cada vinte metros lineares -> ( 355m / 20m ) x 3 = 53,25 -> 54 pontos | un | 54
2 | TERRAPLENAGEM E BASE:
2.1 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria, E=20cm | Volume de material escavado correspondente a área de intervenção em m², vezes a espessura de escavação 0,20m -> M³ | m³ | 889.06
2.2 | Regularização de sub leito com proctor normal. | Area de intervrenção, conforme planilha -> = m² | m² | 4445.3
2.3 | Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluido escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição e transporte do material (E=20 cm). | Volume de material cascalho correspondente a área de intervenção m², vezes a espessura de 0,20m -> = m³ | m³ | 889.06
2.4 | Transporte material de jazida para base DMT = 3,5 km. | Volume de material de jazida (cascalho) m³ vezes a distancia de 3,50 km | m3xkm | 3111.71
2.5 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 3 km). | Volume de material de rejeito m³ vezes a distancia de bota fora 3 km | m3xkm | 2667.18
3 | PAVIMENTAÇÂO:
3.1 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | Área de calçamento, correspondente a área de intervenção m² menos a área de sarjeta -> = m² | m² | 3951.5
4 | DRENAGEM:
4.1 | Execução meio-fio com sarjeta, executado c/ extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto de faixa 0,45m. | Comprimento total do meio fio e sarjeta, comprimento total da via, vezes dois lados -> = m | m | 1646
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Meio-fio de concreto pré moldado tipo A (12x16,7x35) cm, inclusive escavação e reaterro USAR PARA TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO. | Comprimento total de cordão de travamento, sendo um cordão em cada extremidade, mas um a cada 50m, vezes a largura da pista sem sarjeta. | m | 102
data
Jonas Cezar Pereira
CREA MG 211570/D

## MEMORIA TODAS AS RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
RUAS | LOCAÇÃO | COMP PAVIMENTO (M) | LAGURA DO PAVIMENTO (M) | ÁREA DE INTERVENÇÃO (M2) | LARGURA DA PISTA (M) | ÁREA DA PISTA DE ROLAMENTO (M2) | COMPRIMENTO MEIO FIO E SARGETA (M) | ÁREA DA SARGETA (M2)
RUA DONA LUZIA | 4 | 305 | 5.1 | 1555.5 | 4.5 | 1372.5 | 610 | 183
RUA QUATRO OITAVAS | 4 | 180 | 4.6 | 828 | 4 | 720 | 360 | 108
RUA SÃO DOMINGOS | 4 | 159 | 6.1 | 969.9 | 5.5 | 874.5 | 318 | 95.4
RUA JOAQUIM BISPO | 4 | 92 | 6.1 | 561.2 | 5.5 | 506 | 184 | 55.2
RUA OLARIA | 4 | 87 | 6.1 | 530.7 | 5.5 | 478.5 | 174 | 52.2
TOTAL | 20 | 823 |  | 4445.3 |  | 3951.5 | 1646 | 493.8
Nota: As empresas participantes deveram excluir os valores dos lotes que não concoreram
inserir data
Ana Pereira Neta |  |  |  |  | Jonas Cezar Pereira
Prefeita Municipal de Botumirim-MG |  |  |  |  | eng civil CREA211570/D

## Cronograma Fisico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG |  | VALOR DO CONTRATO: |  | 455784.8496 |  | DATA: out 2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  | RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SÃO DOMINGOS, DO ROSÁRIO "4/8", RUA OLARIA. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 0.7505% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 3420.48 | 855.12 | 855.12 | 855.12 | 855.12
2 | TERRAPLENAGEM E BASE: | Físico % | 7.444% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 33926.5296 | 8481.6324 | 8481.6324 | 8481.6324 | 8481.6324
3 | PAVIMENTAÇÂO: | Físico % | 75.6% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 344570.8 | 86142.7 | 86142.7 | 86142.7 | 86142.7
4 | DRENAGEM: | Físico % | 15.04% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 68555.9 | 17138.975 | 17138.975 | 17138.975 | 17138.975
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.165% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 5311.14 | 1327.785 | 1327.785 | 1327.785 | 1327.785
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 455784.8496 | 113946.2124 | 113946.2124 | 113946.2124 | 113946.2124 | 455784.8496
Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsável pelo Acompanhamento da Obra.
Botumirim, 25 de Outubro de 2021
_______________________________________________
| Ana Pereira Netaa |  |  | Jonas Cezar Pereira
| Prefeita Municipal |  |  | Eng Civil CREA 211570/D

## Comp. BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG
OBRA: | Calçamento em bloco sextavado em varias ruas na cidade de Botumirim -MG
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
Itens |  |  | Adotado | MÍN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 3 | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.8 | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 0.97 | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 0.69 | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 6.16 | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 4.27 | conf. Legislação
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x % Base de cálculo) | 1
|  | CPRB | 4.5
I | IMPOSTOS DESONERADOS |  | 9.15
Fórmula do BDI
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1 - I)
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.
BDI Resultante |  |  | 23.27
Botumirim, 25 de outubro de 2021
_______________________ |  |  | _____________________
Ana Pereira Neta |  |  | Jonas cezar Pereira
Prefeita Municipal de Botumirim-MG |  |  | Eng. Civil CREA 211570/D